江安县2020年县域医共体建设重点任务清单

| 重点任务 | 主要内容 | 完成时限 | 牵头单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| （一）机构及资源整合 | 1.集团医院法定代表人兼任各分院法定代表人，完成法人证书和医疗机构执业许可证的变更 | 6月底 | 集团医院 |
|  | 2.医共体内部设立党群服务、人力资源、财务管理、医保管理、物资采配、医疗服务、健康服务管理机构，实现扁平化管理，常态开展工作 | 6月底 | 集团医院 |
|  | 3.建立机构整合后集团医院内部相关管理工作制度，开展培训 | 6月底 | 集团医院 |
|  | 4.统一设置集团医院标识标牌等 | 9月底 | 集团医院 |
|  | 5.落实集团医院对村卫生（站）室的一体化管理 | 12月底 | 集团医院 |
|  | 6.以集团医院为单位，统一用药目录，实行统一采购；对耗材、器械等实行统一采购、统一管理 | 持续开展 | 集团医院 |
|  | 7.逐步建立集团医院统一的检验、影像、心电、消毒供应等共享中心，实现集团医院内的资源共享 | 持续开展 | 集团医院 |
| （二）完善相关管理制度 | 8.制定权责清单，明确县医管委、行业主管部门、集团医院的主要职责和权责界限 | 6月底 | 县医管委办 |
|  | 9.建立集团医院党群服务、人力资源、财务管理、医保管理、物资采配、医疗服务、健康服务、安全生产、信访维稳等管理制度 | 6月底 | 县医管委办 |
|  | 10.集团医院完善现代医院管理制度，制定集团医院章程，建立健全集团医院内部组织机构、管理制度和议事规则，制定和完善集团医院与分院权责清单 | 7月底 | 集团医院 |
|  | 11.实施县域医共体推进情况阶段总结和定期报告制度 | 持续开展 | 县医管委办 |
|  | 12.卫生健康行政部门落实县医管委的决定，强化政策法规、行业规划、规范标准的制订和对行业的监督指导职责 | 持续开展 | 县卫生健康局 |
|  | 13.集团医院领导班子成员按照干部管理权限管理，实行任期制、任期目标责任制和年度目标责任制 | 持续开展 | 县委组织部 县卫生健康局 |
| （三）开展人事薪酬制度改革 | 14.制定集团医院、各分院薪酬分配方案，并经职代会通过 | 9月底 | 集团医院 |
|  | 15.根据《四川省关于开展公立医院薪酬制度改革试点工作的指导意见》（川人社发〔2017〕67号）和《宜宾市扩大公立医院薪酬制度改革试点工作实施方案》（宜人社办发〔2018〕205号），开展人事薪酬制度改革 | 12月底 | 县人力资源 社会保障局 |
|  | 16.拟定集团医院岗位聘任实施方案，开展岗位聘任，签订聘任合同 | 持续开展 | 集团医院 |
|  | 17.县医管委办制定集团医院绩效评价方案；集团医院制定七大管理中心、各分院和村卫生站（室）绩效考核细则 | 9月底 | 县医管委办 集团医院 |
|  | 18.建立集团医院统一的预算管理制度、会计核算制度、支出审批制度、资产管理制度、成本绩效管理办法等 | 12月底 | 集团医院 |
|  | 19.开展集团医院清产核资工作；设置集团医院总账、报表，分院单独设账，实行“一本帐”报表体系 | 12月底 | 县卫生健康局 县财政局 集团医院 |
|  | 20.县医管委办组织实施集团医院绩效考核评价 | 12月底 | 县医管委办 |
|  | 21.县医管委确定绩效评价结果及应用，绩效考核结果与集团医院及个人绩效有机结合 | 12月底 | 县医管委办 |
|  | 22.财政资金统一拨付集团医院，由集团医院结合资金性质和用途统筹使用 | 持续开展 | 集团医院 |
| （四）医保支付方式改革 | 23.出台县域医共体医保支付方式改革文件 | 6月底 | 县医保局 |
|  | 24.集团医院整体作为医保定点机构和医保基金预算单位，科学核定和合理安排预算总额 | 6月底 | 集团医院 |
|  | 25.落实省市控费任务，完成控费目标 | 12月底 | 县医保局 |
|  | 26.实施“总额预算、结余留用、超支分担”的激励约束机制 | 持续开展 | 县医保局 |
| （五）信息化建设 | 27.制定县域卫生健康信息化建设方案 | 7月底 | 县卫生健康局 |
|  | 28.升级改造县域全民健康信息平台，满足医疗业务协同、双向转诊、家庭医生签约、基层医疗卫生机构日常运行监测等需求 | 持续开展 | 县卫生健康局 |
|  | 29.开展互联网+医疗健康服务；根据省市统一部署，推进电子健康卡与电子社保卡（医保卡）“两卡融合，一网通办” | 持续开展 | 县医保局 县卫生健康局 |
| （六）分级诊疗和能力提升 | 30.完善分级诊疗实施方案，制定县域医共体县镇两级疾病诊疗目录；制定集团医院内部、集团医院之间和县域向外转诊管理办法 | 7月底 | 县卫生健康局 集团医院 |
|  | 31.完善医共体转诊信息平台，落实机构和人员负责转诊工作，全面开展双向转诊服务 | 持续开展 | 县卫生健康局 |
|  | 32.实行集团医院内医疗质量同质化管理，落实对分院技术帮扶；开展集团医院分院医务人员模块化业务培训，加强相关业务科室建设，提升基层服务能力 | 持续开展 | 集团医院 |
|  | 33.加强县域胸痛、卒中、孕产妇、新生儿、中医等诊疗中心建设，推广微创外科和腔镜手术 | 持续开展 | 集团医院 |
|  | 34.集团医院加强与城市三级医院建立紧密型医联体，实现精准下沉、精准提升 | 持续开展 | 集团医院 |
| （七）公共卫生服务 | 35.制定集团医院公共卫生工作方案，明确任务要求，落实责任主体 | 6月底 | 集团医院 |
|  | 36.定期开展督导考核，依据考核结果及时拨付公共卫生服务经费 | 12月底 | 县卫生健康局集团医院 |
|  | 37.专业公共卫生机构通过人员派驻、蹲点及团队式服务、资源共享等多种形式主动融入医共体建设，强化基本公共卫生服务工作 | 持续开展 | 县卫生健康局集团医院 |
|  | 38.集团医院专科医生加入镇分院家庭医生签约服务团队，完善家庭医生签约服务模式，促进医防融合，做实做细家庭医生签约服务工作 | 持续开展 | 集团医院 |